**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение –**

**детский сад комбинированного вида «Улыбка» № 177**

620082, г. Екатеринбург, ул. Трубачева, 74, тел.: 261-83-38, e-mail: mdou177@e1.ru

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Утверждаю:**Заведующий МАДОУ № 177\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. ГолубеваПриказ № 57 / 3 от 30.08.2016 г. |

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")**

**ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «УЛЫБКА» №177**

**I. Общие положения**

1. План мероприятий ("дорожная карта") по повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида «Улыбка» №177 (далее МАДОУ) направлен на обеспечение условий доступности для инвалидов.

2. Целью "дорожной карты" является поэтапное повышение с учетом финансовых возможностей уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (далее - услуги).

3. "Дорожной картой" в соответствии с Правилами разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2015 г.

N 599, определяются:

цели обеспечения доступности для инвалидов объектов и услуг;

значения показателей доступности для инвалидов объектов и услуг (на период 2016 - 2030 годов);

перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг.

4. Целями реализации "дорожной карты" являются:

-создание условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения равных возможностей доступа к объекту МАДОУ и предоставляемым услугам, а также оказание им при этом необходимой помощи в пределах полномочий;

- установление показателей, позволяющих оценивать степень доступности для инвалидов объекта и услуг;

- оснащение объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, позволяющими обеспечить доступность для инвалидов предоставляемых на нем услуг;

- проведение паспортизации объекта и услуг, принятие и реализация решений о сроках поэтапного повышения значений показателей его доступности до уровня требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5. Для достижения заявленных целей "дорожной картой" предусмотрен перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объекта и услуг в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении доступности для инвалидов объекта и услуг путем учета указанных требований при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию объекта.

6. "Дорожной картой" предусматривается создание необходимых условий для решения основных проблем с обеспечением для инвалидов беспрепятственного доступа к объекту и услугам, таких как:

- адаптация объекта с учетом реконструкции или капитального ремонта для обеспечения доступа инвалидов к объекту и услугам;

- отсутствие или неполная оснащенность объекта приспособлениями, средствами и источниками информации в доступной форме, необходимыми для получения инвалидами услуг наравне с другими лицами;

- наличие работников, предоставляющих услуги инвалидам, не прошедших инструктирование или обучение по вопросам, связанных с обеспечением их доступности и оказанием при этом помощи инвалидам, и не владеющих необходимыми для этого знаниями и навыками;

- отсутствие паспорта доступности объекта, содержащего решения об объеме и сроках проведения мероприятий по поэтапному созданию условий для беспрепятственного доступа инвалидов;

- отсутствие в административных регламентах государственных услуг (в должностных инструкциях работников) положений, определяющих их обязанности и порядок действий по оказанию инвалидам помощи и содействия в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

"Дорожной картой" предусматривается проведение мероприятий по поэтапному повышению значений показателей предоставляемых услуг инвалидам с учетом имеющихся у них нарушений функций организма, а также оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих получению услуг, таких как:

- принятие МАДОУ нормативных правовых документов, обеспечивающих соблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий доступности объекта и услуг для инвалидов;

- организация работы по обеспечению предоставления услуг инвалидам;

- расширение перечня оказываемых услуг, доступных для лиц с ограниченными возможностями, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

7. Планируемое повышение значений показателей доступности объектов и услуг и сроки их достижения определены в "дорожной карте" исходя из норм:

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов";

Федерального закона от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. N 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 605 "Об утверждении свода правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012)".

8. Основные ожидаемые результаты реализации "дорожной карты":

- поэтапное выполнение запланированных значений (показателей) доступности объекта и услуг с учетом финансовых возможностей организации, предоставляющей услуги в сфере образования;

- обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объекту и предоставляемым услугам согласно запланированным показателям Плана мероприятий («дорожной карты») МАДОУ.

Реализация «дорожной карты» позволит сформировать условия для устойчивого развития доступной среды для инвалидов, повысить доступность и качество предоставляемых инвалидам услуг в сфере образования, преодолеть социальную разобщенность.

Сроки реализации Плана мероприятий «дорожной карты» – 2016–2030 годы.

Результатом реализации «дорожной карты» является повышение к 2030 году значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования.

II. Таблица повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида «Улыбка» №177

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Единицы измерения | Значение показателей | Управленческое решение |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020год | 2025 год | 2030 год |  |
| 1. | Наличие в учреждении транспортных средств, используемых для перевозки инвалидов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ходатайство о выделении средств |
| 2. | Планируемое проведение на объекте капитального ремонта, реконструкции, модернизации, которые полностью будут соответствовать требованиям доступности для инвалидов к объекту и услугам, начиная с 1 июля 2016 г. | да /нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 3. | Предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида | да /нет | нет | нет | нет | да | да | да | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 4. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе:-выделенные стоянки -автотранспортных средств для инвалидов;-сменные кресла-коляски;-адаптированные лифты;-поручни;-пандусы;-подъемные платформы (аппарели);-раздвижные двери;-доступные входные группы;-доступные санитарно-гигиенические помещения;-достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок | да /нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 5. | Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объекту (месту предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне | да /нет | нет | нет | нет | нет | да | да | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 6. | Наличие помещения, предназначенного для проведения массовых мероприятий, оборудованное индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой | да /нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 7. | Утвержденный Паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг | да /нет | да | да | да | да | да | да | да | Приказ ДОУ |
| 8. | Наличие услуг, предоставляемых с использованием русского жестового языка, с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика | да /нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | да | Ходатайство о выделениисредств |
| 9. | Доля работников прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников, предоставляющих услуги | % | 0 | 30 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100 | Обучение, проведение инструктажа |
| 10 | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | Изменение штатного расписания |
| 11 | Количество услуг, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 25 | Изменение штатного расписания |
| 12 | Наличие официального сайта, который адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

III. Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности

для инвалидов объекта и услуг Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения – детского сада комбинированного вида «Улыбка» №177

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия или который планируется принять | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия на повышение значения показателя доступности для инвалидов объектов и услуг |
| I .Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объекта инфраструктуры, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями |
| 1 | Проведение паспортизации объекта и предоставляемых услуг | Приказ Минобрнауки России от 9 ноября 2015 г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»;Приказ МАДОУ от 30.08.2016 г. № 57/4 «О создании комиссии по проведению обследования и паспортизации объекта и предоставляемых услуг по обеспечению доступности для инвалидов»Приказ МАДОУ от 30.08.2016 г. № 57 /4 «О назначении ответственных сотрудников за организацию работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и услуг» | МАДОУ №177 | 2016 г. | Утверждение паспортадоступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг.Определение объемов работ по обеспечению условий доступности и их финансирования, уточнение базовых значений показателей и сроков выполнения мероприятий. |
| 2 | Реализация мер по обеспечению доступностидля инвалидов объектадо реконструкции (капитального ремонта), и предоставля­емых на нем услуг (с учетом результатов паспортизации)  | Приказы МАДОУ  | МАДОУ №177 | 2017-2030 г. | Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидам и возможности для самостоятельного их передвижения по объекту с целью получения услуг в сфере образования  |
| II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |
| 1 | Организация обучения и инструктирова­нияспециалистов, связанных с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг с учетом имеющихся у инвалидов стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятель­ности | Приказ Минобрнауки России | МАДОУ №177 | 2017-2020 г. | Увеличение доли специалистов, прошедших обучение или инструктирование по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг |
| 2 | Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи на объектах в сфере образования | Принятие административно-распорядительных актов в учреждениях (организациях) в сфере образования, в соответствии с которыми на работников организаций возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг | МАДОУ №177 | 2016 -2030 | Увеличение числа работников учреждений (организаций) в сфере образования, на которых административно-распорядительным актом возложены обязанности по оказанию инвалидам помощи при предоставлении им услуг |